Onlus

sede legale: via nazionale 146  24062 costa volpino

www.medasonlus.org

PROGETTO DI RICERCA AZIONE a cura di Ipotesi di lavoro

CAMBIAMENTO DEI MODELLI SCOLASTICI E DELL’OFFERTA FORMATIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^GRADO dalla Riforma del 1962 alla Riforma Moratti del 2003

Perché analizzare questi cambiamenti in un momento di riforma del sistema scolastico ?

Perché ogni cambiamento esige consapevole continuità: ignorare, o peggio, negare le esperienze passate non aiuta a costruire un presente migliore. Per contro, far memoria, riportare a visibilità quel tanto di passato cui si riconosce attualità, può essere formidabile spinta per ridisegnare una propria identità culturale, per tracciare orizzonti e percorsi futuri.

Tanto più a Bergamo. La nostra provincia, che nel 1963 presentava un tasso di scolarizzazione molto basso, a partire dagli anni ’70 faceva registrare un fenomeno davvero straordinario: l’avvio di un numero consistente di scuole medie sperimentali e, negli ultimi vent’anni, una delle più alte percentuali a livello nazionale di scuole a Tempo Prolungato.

Queste scuole sono sempre state all’avanguardia nei processi di innovazione almeno in duplice prospettiva:

- dando attuazione a tutte le acquisizioni legislative che aprivano spazi significativi al cambiamento istituzionale;

- sperimentando nuove soluzioni organizzative, metodologiche e didattiche, ma soprattutto modelli scolastici aperti al contesto territoriale.

Questo fenomeno che si è imposto all’attenzione nazionale per rilevanza quantitativa e qualitativa, da qualche anno sembra aver esaurito la spinta propulsiva.

A fronte di una Riforma che produrrà modifiche profonde nel sistema scolastico attuale, dimensionando e ridistribuendo spazi e risorse in modo del tutto diverso rispetto a quello conosciuto, occorre evitare che i processi indotti si risolvano, all’interno dei singoli istituti, in aggiustamenti e semplificazioni che facciano smarrire il disegno complessivo, il senso ultimo della formazione, la complessità delle relazioni interne/esterne in gioco.

PROBLEMA

Quale offerta formativa, quali modelli scolastici sono stati sperimentati nella Scuola Media a partire dagli anni ’70 in provincia di Bergamo?

Quale la loro spendibilità nell’attuale scuola secondaria di I^ grado ?

OGGETTO

I modelli dei processi organizzativi, con particolare riferimento a processi di coordinamento e di comunicazione sia  interni, d’ambito gestionale e amministrativo, sia con l’esterno.

I modelli di integrazione e di flessibilità (con riferimento ai soggetti, all’offerta formativa,

alla costruzione di curricoli, …), interrogati sull’asse cronologico in termini di continuità/discontinuità, contiguità, interazione.

OBIETTIVO

Favorire l’innovazione elaborando un modello di ricerca azione da validare in microsistemi privilegiati (scuole significative nella loro diversità) e successivamente adattabile ad altre situazioni:

+ per un arricchimento progettuale ed esperienziale dei soggetti scolastici e non, istituzionali e non, di soggetti interni ed esterni alla scuola impegnati nell’accompagnare-facilitare i progetti di insegnamento/ apprendimento/valutazione dei preadolescenti nelle comunità scolastiche della provincia di Bergamo;

+ per offrire contributi alla gestione dell’autonomia scolastica, in particolar modo per quanto attiene ai processi decisori e valutativi.

I SOGGETTI

Coinvolgimento in rete di collaborazione di soggetti diversi:

personale scolastico: dirigenti, docenti, personale ATA …

genitori e loro associazioni;

istituzioni: amministratori degli EE.LL, USL, biblioteche…;

associazioni e agenzie culturali del territorio;

MODALITÀ: RICERCA AZIONE

I punti qualificanti del modello di ricerca azione, che ispira il presente progetto sono (1):

- la ricerca è calata nella realtà della scuola, radicata nella situazione concreta dell’oggetto d’indagine;

- implica il diretto coinvolgimento di insegnanti, dirigenti, amministratori, genitori …:

- è strumento per avviare e alimentare i cambiamenti educativi fondamentali a partire dal basso;

- richiede lavoro d’indagine, riflessione, valutazione e riprogettazione: facilita la formazione in servizio e la collaborazione professionale;

- è di maggiore utilità se condotta in gruppo e tra gruppi attraverso lo scambio di esperienze, valorizzando la collegialità e la collaborazione tra soggetti diversi;

- richiede costante monitoraggio;

- deve essere resa pubblica e dunque condivisa;

- i risultati della ricerca non sono generalizzabili; risulta invece possibile l’utilizzo dei dati in contesti simili.

(1)   in corsivo, citazione da “Quaderni di Glottodidattica - 1/2001”  Carmel Mary Coonan, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia Progetto ALIAS  e referente del MIUR  per il Progetto Nazionale di Ricerca Azione

# STRUMENTI

Data la peculiarità delle informazioni da reperire e trattare, la ricerca si avvarrà di una pluralità e varietà di strumenti:

elenchi di scuole e di reti di scuole;

prontuari per consultare la documentazione presente negli archivi istituzionali e privati, questionari, interviste mirate, raccolta di testimonianze e vissuti.

FASI E ARTICOLAZIONI DELLA RICERCA AZIONE

MEDAS, come promotore e facilitatore della ricerca, si fa preliminarmente carico di:

-  ideare il progetto di ricerca azione;

-  definire il campione delle scuole coinvolte nella ricerca: 5 scuole medie rappresentative per

dislocazione  territoriale e per la diversa datazione della sperimentazione (1971/74, D.M. Misasi; 1974/1982, ex articolo 3 DPR 419/74), con interesse e motivazione per il progetto;

-  organizzare incontri per la presentazione e la condivisione della ricerca.

In una fase successiva, stretti i necessari accordi con la rete di scuole,Medas collaborerà con i ricercatori per:

-  portare a piano l’ipotesi di ricerca

-  costruire il percorso operativo da validare in continuum

-  approntare mappe dei concetti e degli oggetti da indagare

-  predisporre strumenti per l’indagine

Al termine della ricerca, provati e validati il percorso e il modello, MEDAS intende proporre alle Istituzioni provinciali e regionali l’estensione della ricerca azione, coinvolgendo anche tutte le scuole che, a partire dal 1983, abbiano fatto esperienza di Tempo Prolungato (D.M. Falcucci) e/o di sperimentazione ex art. 3 D.P.R. 419/74.

1^ fase, dicembre 2004

l’Istituzione conserva memoria della sua storia?

Incontri con le scuole campione ( docenti, dirigenti scolastici, genitori, amministratori locali, …) per condividere il progetto.

Verifica della presenza/consistenza o assenza della documentazione d’archivio, della storia del percorso-progetto educativo, didattico, organizzativo e della integrazione con il territorio (piani comunali per il diritto allo studio, …).

Ricognizione e inventario dell’esistente mediante prontuario fornito ai ricercatori.

2^ fase, gennaio e febbraio 2005

Formalizzazione degli accordi con i soggetti coinvolti a vario titolo nella ricerca.

Avvio dei lavori d’indagine:

raccolta e lettura critica di alcuni elementi costitutivi la sperimentazione del Tempo Pieno in provincia di Bergamo attraverso l’utilizzo di mappe di parole chiave;

analisi/riflessioni collegiali e in rete, con costante monitoraggio dei lavori in corso.

3^ fase, marzo e aprile 2005

Riordino dei materiali, correlazione e rielaborazione dei risultati.

Validazione del Modello di Ricerca.

Restituzione: Ogni scuola rende pubblici i risultati della ricerca e ne organizza la ricaduta nel proprio territorio

4^ fase, inizio maggio

CONVEGNO SULLA QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA NELL’ATTUALE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Pubblicizzazione delle risultanti della ricerca azione per verificarne la spendibilità nell’oggi.

FORMALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA, rivolta a tutte le scuole secondarie di I° grado e alle istituzioni, per la prosecuzione dell’indagine.

TABELLA DA UTILIZZARE PER IL REPERIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE:

DI CUI VA VALUTATA, IN PRIMA ISTANZA, LA PRESENZA/ASSENZA

| TIPOLOGIA DELLA DOCUMENTAZIONE | PRESENZA | ASSENZA | ANNOTAZIONI |
| --- | --- | --- | --- |
| - verbali collegio docenti |  |  |  |
| - verbali consiglio di istituto dal 1974/75 |  |  |  |
| - dal registro del protocollo ricavare |  |  |  |
| - le richieste di sperimentazione |  |  |  |
| - i progetti |  |  |  |
| - le autorizzazioni ministeriali |  |  |  |
| - il numero delle classi coinvolte |  |  |  |
| - documentazione conservata riguardante |  |  |  |
| - i verbali dei consigli di classe |  |  |  |
| - in particolare, il piano di lavoro annuale e le verifiche di fine anno |  |  |  |
| - le programmazioni disciplinari dei docenti |  |  |  |
| - i verbali delle assemblee dei genitori |  |  |  |
| - le comunicazioni del preside ai genitori e agli insegnanti |  |  |  |
| - registri dei promossi/respinti e licenziati in quegli anni, nei corsi sperimentali e non sperimentali |  |  |  |
| - Reperibilità della documentazione “non ufficiale” |  |  |  |
| - Opuscoli, libretti, ciclostilati …. |  |  |  |
| - Videocassette, filmati…. |  |  |  |
| - Materiali legati al curricolo, ai laboratori, all’organizzazione interna dell’istituto |  |  |  |
| - Verbali delle riunioni dei coordinamenti dei docenti della stessa disciplina, e dei coordinatori dei consigli di classe…… |  |  |  |
| - Piani per il diritto allo studio dei comuni |  |  |  |
| - Materiali sui rapporti con le biblioteche comunali |  |  |  |
| - ……………………………… |  |  |  |
| - ……………………………… |  |  |  |
| - ………………………………. |  |  |  |