Onlus

sede legale: via nazionale 146

24062 costa volpino

www.medasonlus.org

PERCORSO OPERATIVO della RICERCA AZIONE

da validare in continuum

Febbraio

- Condivisione del piano di ricerca

- Verifica di presenza/consistenza della documentazione d’archivio fino al 1983

(in particolare, i progetti annuali di sperimentazione)

- Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto

garantendo le necessarie informazioni sulla ricerca e, via via, sui lavori in corso,

coinvolgendo il più possibile, per andare oltre la pura adesione formale che potrebbe compromettere la ricaduta dei risultati dell’indagine

- Formazione di:

  - un gruppo ristretto di lavoro, rappresentativo di diverse componenti,

che interagisca con

  - un gruppo allargato di collaborazioni, testimonianze,…

    - Scelta dell’ambito di indagine (uno o più selettori)

in stretto rapporto ai problemi che ogni scuola vive come prioritari nel proprio contesto

- Condivisione del percorso operativo

e della mappa delle parole-chiave che orienterà l’indagine

Marzo

- Avvio e sviluppo dell’indagine: per ogni selettore e sulla scorta della mappa,

si procede 		* alla raccolta, lettura critica e selezione dei dati utili

* apertura del contatto con le altre scuole campione

si passerà poi a	* ricostruire la storia del Percorso e del Processo

(cosa, come si è fatto, quali le soluzioni adottate, …)

* discriminare e interrogare gli elementi di continuità/discontinuità

dentro e fuori la scuola

(cosa persiste, cos’è venuto meno; perché?)

(si può far riferimento a 	* pratiche

* abitudini

* atteggiamenti, relazioni

* cultura locale e professionale

* ……………………………….)

- Ipotizzare/valutare

| L’attualità, la spendibilità di alcune situazioni | * Qualità dell’offerta formativa * Sistema integrato * Identità culturale e professionale della scuola |  |
| --- | --- | --- |
| La loro fattibilità | Autonomia | *Rigidità * Flessibilità, discrezionalità |

Durante i lavori:

* monitoraggio costante

* rete con le altre scuole (consultazioni, scambi, collaborazione)

* presenza sul sito www.medasonlus.org

Marzo/Aprile

- Elaborazione delle risultanti 	* di ogni scuola

* di tutte le scuole campione

- Messa a punto del Modello di Ricerca

- ogni scuola renderà pubblici i risultati della ricerca nel proprio territorio

Inizi Maggio

RISULTATI: spendibilità  O:F

CONVEGNO →: comunicazione

MODELLO RICERCA AZIONE